## Sheet1
Work Remaining | Column Labels
Row Labels | 2011-10-03 17:00 | 2011-10-04 17:00 | 2011-10-05 08:37 | 2011-10-06 17:00 | 2011-10-11 08:00 | 2011-10-11 15:02 | 2011-10-11 17:00 | 2011-10-12 17:00 | 2011-10-13 17:00 | 2011-10-14 17:00 | 2011-10-17 12:00 | 2011-10-17 17:00 | 2011-10-18 08:03 | 2011-10-19 17:00 | 2011-10-21 17:00 | 2011-10-26 17:00 | 2011-10-28 17:00 | 2011-11-04 17:00 | 2011-11-14 17:00 | 2011-12-02 17:00 | 2011-12-09 17:00 | 2011-12-23 17:00 | 2011-12-30 17:00 | 2012-01-10 14:20 | 2012-01-13 17:00 | 2012-02-24 17:00 | Grand Total
ARCH | 2011-10-05 08:37: 0; 2011-10-11 15:02: 14.34; 2011-10-12 17:00: 40; 2011-10-17 17:00: 9.6; 2011-10-18 08:03: 33.62; 2011-10-26 17:00: 40; 2012-02-24 17:00: 80 | 217.56
ARCH - 1 | 2011-10-05 08:37: 0; 2011-10-11 15:02: 7.17; 2011-10-12 17:00: 40; 2011-10-26 17:00: 40 | 87.17
Canonical Model | 2011-10-11 15:02: 7.17 | 7.17
Define HL7v2 (Computable Transform) | 2011-10-05 08:37: 0 | 0
Define RIM ITS and CCD mapping | 2011-10-12 17:00: 40 | 40
Design Vocabulary lookup (DESIGN ONLY) | 2011-10-26 17:00: 40 | 40
ARCH - 2 | 2011-10-11 15:02: 7.17; 2011-10-18 08:03: 33.62 | 40.79
Canonical Model | 2011-10-11 15:02: 7.17; 2011-10-18 08:03: 33.62 | 40.79
ARCH - 7 | 2011-10-17 17:00: 9.6 | 9.6
Canonical Model | 2011-10-17 17:00: 9.6 | 9.6
ARCHDEPLOYRES- 1 | 2012-02-24 17:00: 80 | 80
Architecture Deployment Support | 2012-02-24 17:00: 80 | 80
ESD | 2011-10-03 17:00: 32; 2011-10-11 08:00: 0; 2011-10-11 17:00: 16; 2011-10-12 17:00: 16; 2011-10-14 17:00: 88; 2011-10-17 12:00: 76; 2011-10-17 17:00: 80; 2011-10-21 17:00: 40; 2011-12-30 17:00: 60; 2012-01-10 14:20: 160 | 568
CDO | 2011-10-03 17:00: 32; 2011-10-11 08:00: 0; 2011-10-11 17:00: 16; 2011-10-12 17:00: 16; 2011-10-14 17:00: 88 | 152
Build and Deployment Migration (Jenkins) | 2011-10-03 17:00: 8; 2011-10-11 08:00: 0; 2011-10-11 17:00: 8; 2011-10-14 17:00: 8 | 24
JIRA Migration | 2011-10-03 17:00: 8; 2011-10-12 17:00: 8 | 16
Subversion Migration | 2011-10-03 17:00: 8; 2011-10-12 17:00: 8 | 16
Target Environments (Virtuoso, Demo environments, etc) | 2011-10-03 17:00: 8; 2011-10-11 17:00: 8; 2011-10-14 17:00: 80 | 96
ESD | 2011-10-17 12:00: 76; 2011-10-17 17:00: 80; 2011-10-21 17:00: 40; 2011-12-30 17:00: 60 | 256
Build and Deploy for computable and coded transforms - Round 2 | 2011-10-17 17:00: 40 | 40
Create deployment guide for new transforms (run-time, compile-time, deploy-time) | 2011-10-17 17:00: 40 | 40
Development Bug Fixes | 2011-12-30 17:00: 60 | 60
Development HL7v2 | 2011-10-17 12:00: 76 | 76
Development of RIM ITS and CCD mapping | 2011-10-21 17:00: 40 | 40
ESDDEPLOYRES | 2012-01-10 14:20: 160 | 160
Site Deployment - ESD | 2012-01-10 14:20: 160 | 160
QA | 2011-10-21 17:00: 168; 2011-10-28 17:00: 288; 2011-11-04 17:00: 60; 2011-11-14 17:00: 60; 2011-12-02 17:00: 372; 2011-12-09 17:00: 120; 2011-12-23 17:00: 240; 2011-12-30 17:00: 96; 2012-01-13 17:00: 160 | 1564
QA - 1 | 2011-10-28 17:00: 152; 2011-12-02 17:00: 144; 2011-12-09 17:00: 40; 2011-12-23 17:00: 80; 2011-12-30 17:00: 32 | 448
Integration Testing | 2011-12-23 17:00: 80 | 80
Performance Testing | 2011-12-09 17:00: 40 | 40
Quality Test Semantic Adapter | 2011-10-28 17:00: 152 | 152
Quality Testing Document Router - Non XDS | 2011-12-02 17:00: 144 | 144
Wrap-Up | 2011-12-30 17:00: 32 | 32
QA - 2 | 2011-10-21 17:00: 112; 2011-10-28 17:00: 40; 2011-11-04 17:00: 40; 2011-11-14 17:00: 40; 2011-12-02 17:00: 104; 2011-12-09 17:00: 40; 2011-12-23 17:00: 80; 2011-12-30 17:00: 32 | 488
Integration Testing | 2011-12-23 17:00: 80 | 80
Performance Testing | 2011-12-09 17:00: 40 | 40
Quality Test Canonical Model Processor | 2011-10-21 17:00: 112 | 112
Quality Test Clinical Data Warehouse | 2011-11-14 17:00: 40 | 40
Quality Test Document Router - XDS/NAV | 2011-12-02 17:00: 104 | 104
Test ETL - IP to CDW | 2011-11-04 17:00: 40 | 40
Test ETL Process | 2011-10-28 17:00: 40 | 40
Wrap-Up | 2011-12-30 17:00: 32 | 32
QA - 3 | 2011-10-21 17:00: 56; 2011-10-28 17:00: 96; 2011-11-04 17:00: 20; 2011-11-14 17:00: 20; 2011-12-02 17:00: 124; 2011-12-09 17:00: 40; 2011-12-23 17:00: 80; 2011-12-30 17:00: 32 | 468
Integration Testing | 2011-12-23 17:00: 80 | 80
Performance Testing | 2011-12-09 17:00: 40 | 40
Quality Test Canonical Model Processor | 2011-10-21 17:00: 56 | 56
Quality Test Clinical Data Warehouse | 2011-11-14 17:00: 20 | 20
Quality Test Document Router - XDS/NAV | 2011-12-02 17:00: 52 | 52
Quality Test Semantic Adapter | 2011-10-28 17:00: 76 | 76
Quality Testing Document Router - Non XDS | 2011-12-02 17:00: 72 | 72
Test ETL - IP to CDW | 2011-11-04 17:00: 20 | 20
Test ETL Process | 2011-10-28 17:00: 20 | 20
Wrap-Up | 2011-12-30 17:00: 32 | 32
QADEPLOYRES | 2012-01-13 17:00: 80 | 80
Integration Testing | 2012-01-13 17:00: 80 | 80
QADEPLOYRES2 | 2012-01-13 17:00: 80 | 80
Pre-release support/testing Alpha, Beta, etc | 2012-01-13 17:00: 80 | 80
TW | 2011-10-04 17:00: 16; 2011-10-06 17:00: 16; 2011-10-11 17:00: 16; 2011-10-13 17:00: 16; 2011-10-17 17:00: 16; 2011-10-19 17:00: 16; 2011-10-21 17:00: 16 | 112
Tech Writer | 2011-10-04 17:00: 16; 2011-10-06 17:00: 16; 2011-10-11 17:00: 16; 2011-10-13 17:00: 16; 2011-10-17 17:00: 16; 2011-10-19 17:00: 16; 2011-10-21 17:00: 16 | 112
caCIS_CanonicalModelProcessor_Design.doc | 2011-10-11 17:00: 16 | 16
caCIS_CMP_Security_Design.doc | 2011-10-21 17:00: 16 | 16
caCIS_Identity_Resolver_Facade_Design.doc | 2011-10-06 17:00: 16 | 16
caCIS_Logging_Design.doc | 2011-10-04 17:00: 16 | 16
caCIS_OpenXDS_Design.doc | 2011-10-19 17:00: 16 | 16
caCIS_Secure_Email_Design.doc | 2011-10-13 17:00: 16 | 16
caCIS_Secure_File_Transfer_Design.doc | 2011-10-17 17:00: 16 | 16
Grand Total | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 14.34 | 32 | 56 | 16 | 88 | 76 | 105.6 | 33.62 | 16 | 224 | 40 | 288 | 60 | 60 | 372 | 120 | 240 | 156 | 160 | 160 | 80 | 2461.56